## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学生宿舍AB楼室内、过道粉刷项目 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011407001001 | A楼粉刷翻新 | 1.部位：A楼宿舍内部、过道、楼梯间等公共区域，不含卫生间、盥洗间、淋浴间。 2.铲除墙面、顶面空鼓、起皮、剥落的涂料； 3.采用环保成品腻子，进行墙面、顶面批刮修补，并打磨平整； 4.墙面、顶面涂刷乳胶漆两遍。 5.乳胶漆推荐品牌：根据招标文件要求 6.投标单位自行勘探现场综合考虑。 | m2 | 25487
2 | 011407001002 | B楼粉刷翻新 | 1.部位：B楼宿舍内部、过道、楼梯间等公共区域，不含卫生间、盥洗间、淋浴间。 2.铲除墙面、顶面空鼓、起皮、剥落的涂料； 3.采用环保成品腻子，进行墙面、顶面批刮修补，并打磨平整； 4.墙面、顶面涂刷乳胶漆两遍。 5.乳胶漆推荐品牌：根据招标文件要求 6.投标单位自行勘探现场综合考虑。 | m2 | 16636
3 | 011613001001 | A楼照明灯更换 | 1.部位：A楼过道、楼梯间等公共区域，不含卫生间、盥洗间、淋浴间； 2.拆除原吸顶灯； 3.安装LED圆盘吸顶灯，直径25cm，12W； 4.推荐品牌：根据招标文件要求 | 盏 | 120
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学生宿舍AB楼室内、过道粉刷项目 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
4 | 011613001002 | B楼照明灯更换 | 1.部位：B楼过道、楼梯间等公共区域，不含卫生间、盥洗间、淋浴间； 2.拆除原吸顶灯； 3.安装LED圆盘吸顶灯，直径≥25cm，12W； 4.推荐品牌：根据招标文件要求 | 盏 | 82
5 | 011501001001 | 床铺移位、恢复 | 1.部位：A、B楼宿舍内； 2.宿舍内部墙面修补、粉刷前，床铺移位，床铺数量约1650张； 3.宿舍内部粉刷翻新完工后，床铺恢复原样； 4.床铺移位、恢复原样过程中，如床铺发生的损坏，由施工单位负责维修恢复，确保学生安全使用； 5、注意：床铺橱柜板材为刨花板，已使用多年，投标单位要充分考虑移动过程可能产生的费用。 6. 投标单位自行勘探现场综合考虑，结算不作调整。 | 项 | 1
6 | 011501001002 | 成品保护措施 | 1.宿舍内床铺、橱柜、桌椅等设施、设备的保护，如有损坏恢复原样； 2.走廊、楼梯间强电、弱电等设施设备的保护，如有损坏恢复原样； 3.投标单位自行勘探现场综合考虑，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学生宿舍AB楼室内、过道粉刷项目 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 011501001003 | 深度保洁 | 1.楼内所有门窗玻璃、地面、墙面、顶面、楼梯扶手等进行保洁； 2.清洗所有宿舍空调室内机的过滤网，以及风道风轮等，空调内机数量约290台； 3.投标单位自行勘探现场综合考虑，结算不作调整 | 项 | 1
8 | 011501001004 | 垃圾清运 | 1.本项目产生的所有施工垃圾清运至校外 2.运距满足城市管理规范要求，投标人自行勘察现场综合考虑，结算不作调整 | 项 | 1
分部分项工程清单合计
1 | 011701003001 | 脚手架 | 1.适用于本装饰工程的脚手架； 2.搭设方式及脚手架材质自行考虑，.投标单位自行勘探现场综合考虑，结算不作调整。 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.本项目楼层高度16.5米，共计五层，无电梯，投标人自行考虑施工措施及材料的垂直运输 2.投标人自行勘察现场综合考虑，结算不作调整 | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：学生宿舍AB楼室内、过道粉刷项目 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
总价措施项目清单与计价表
工程名称：学生宿舍AB楼室内、过道粉刷项目 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计

## 1.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：学生宿舍AB楼室内、过道粉刷项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0

## 1.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：学生宿舍AB楼室内、过道粉刷项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计